## Лист1
Задача | Дата начала | Дата завершения | Длительность | Исполнитель
Собрание | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 1 | Алина
Сбор вводных данных
Анализ рынка | 2023-10-10 02:24 | 2023-10-10 02:24 | 1 | Даша Ж
Анализ аудитории | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | Даша Ж
Дизайн сайта
Составление цветовой палитры сайта | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1 | Даша О
Выбор шрифта сайта | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1 | Света
Разработка макета сайта ( какие будут старницы) | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2 | Света
Выбор макета | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 1 | Все
Детализация макета | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 4 | Даша О
Сдача макета сайта | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | Света
Кодинг
Подбор языка программирования | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | Алина
Перенос макета с Figma на html и css | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2 | Леша
Написание перехода между категорий | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 1 | Алина
Добавление функционала кнопкам | 2023-10-18 | 2023-10-20 | 3 | Алина
Размещение на github | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2 | Алина
Добавление авторизации | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2 | Алина
Тест сайта | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | Даша О
Презентация
Макет презентации | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | Леша
Детализация презентации | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2 | Даша Ж
Сдача презентации | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | Леша
Документация
Написание документации(ТЗ) | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2 | Даша О
Use case диаграмма | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 1 | Света
Проверка наличия всех материалов в репозитории | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 1 | Алина
Итоговое собрание | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 1 | Все